리조네이트 클럽 주식회사
F-4 대표이사 실행계획

2026년 7월 17일 입국 기준 — 단계별 액션플랜

작성일: 2026년 6월 11일
대표이사: 이희성 (F-4 Overseas Korean Visa)
투자자: U.S. Investor (D-8-1, 100% Equity Stake)

# 개요

이 문서는 2026년 7월 17일 한국에 입국하는 F-4 비자 소지자 이희성 대표이사가 8월 1일까지 법인설립을 완료하고, 이후 여행업 등록 및 모든 인허가를 완료하기까지의 모든 단계를 시간순으로 정리한 실행 매뉴얼입니다.

핵심 전제:
• 투자자: 미국인, 자본금 100,000,000원 전액 출자 (지분 100%), D-8-1 비자 취득 예정
• 대표이사: 이희성, F-4 비자, 비주주 대표이사 (급여 수령)
• 법인형태: 외국인투자기업 주식회사 (FIPA 적용)
• 사업유형: 국내외여행업 (기획여행사 / Planned Travel Operator)
• 소재지: 부산광역시 해운대구
• 자본금: 총 100,000,000원 (법정 최소 50,000,000원 상회)
• 영업보증보험: 230,000,000원 (기본 30,000,000원 + 기획여행 추가 200,000,000원)
• 월고정비: ₩1,727,000 (보증보험 ₩192,000 + 배상책임보험 ₩35,000 포함)
• 목표: 8월 중순까지 법인설립 완료 → 9월 중순 여행업 등록 완료 → 9월 말 영업 개시

# 전체 타임라인 요약

| 단계 | 예상 소요 기간 | 누적 | 목표 완료일 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사전 준비 (미국) | 입국 전 완료 | D-14 | 7월 3일까지 |
| STEP 1: 사무실 계약 | 1~3일 | D+3 | 7월 20일 |
| STEP 2: 정관 작성·공증 | 2~3일 | D+6 | 7월 23일 |
| STEP 3: 외국인투자신고 + 자본금 입금 | 3~7일 | D+13 | 7월 30일 |
| STEP 4: 법인설립등기 | 5~7일 | D+20 | 8월 6일 |
| STEP 5: 사업자등록 | 3~5일 | D+25 | 8월 11일 |
| STEP 6: 국내외여행업 등록 | 14~30일 | D+55 | 9월 10일 |
| STEP 7: 영업보증보험 가입 | 5~7일 | D+62 | 9월 17일 |
| STEP 8: D-8 비자 투자자 지원 | 30~60일 | D+120 | 10월~11월 |
| 영업 개시 | — | — | 9월 (등록 완료 즉시) |

# STEP 0: 입국 전 사전 준비 (현재 ~ 7월 16일)

소요 기간: 입국 전까지

1. 투자자와 주주간 계약서 체결
   - 지분 비율: 투자자 100% (CEO는 비주주 대표이사)
   - 자본금: 총 100,000,000원 (투자자 100,000,000원 전액, CEO는 비주주)
   - 대표이사: 이희성 / 이사(또는 감사): 투자자
   - 배당 정책, 의사결정 권한, 지분양도 제한 등 명시

2. 투자자 서류 준비 (미국)
   - 여권 사본 (6개월 이상 유효기간)
   - FBI 범죄경력증명서 → 국무부 Apostille (D-8 비자용, 4~6주 소요)
   - 투자자금 원천 증명 (은행 statement, 세금신고서 등)

3. 한국 법무사/행정사 사전 섭외
   - 부산 지역 법인등기 전문 법무사
   - 예상 비용: 50~80만원 (법인설립 패키지)

4. 사무실 임차 사전 리서치
   - 해운대구 내 소형 오피스 (월 50~80만원)
   - 부동산 중개업소 컨택, 매물 리스트 확보

5. 외국인투자신고 사전 상담
   - KOTRA 외국인투자종합상담센터(1600-7119) 전화 상담
   - 외환은행 기업금융 지점 사전 방문 예약

# STEP 1: 사무실 계약 (7월 17~20일, 1~3일)

소요 기간: 1~3일

1. 입국 (7월 17일): 인천공항 → 부산 이동 (KTX 약 2시간40분)

2. 해운대구 부동산 방문 (7월 18일)
   - 사전 확보한 매물 리스트 중심으로 2~3곳 실사
   - 필수 요건: 실제 사무공간 (가상오피스 불가), 해운대구 관할, 확정일자 가능한 정식 임대차계약
   - 예상 보증금: 500~1,000만원 / 예상 월세: 50~80만원

3. 임대차 계약 체결 (7월 19~20일)

☑️ 확보: 임대차계약서 사본, 확정일자, 사업장 도면

# STEP 2: 정관 작성 및 공증 (7월 21~23일, 2~3일)

소요 기간: 2~3일

1. 정관 작성 (법무사 또는 startbiz.go.kr)
   - 상호: 리조네이트 클럽 주식회사 (Resonate Club Inc.)
   - 목적: 국내외여행업, 여행 알선, 관광 컨설팅 등
   - 본점: 부산광역시 해운대구
   - 자본금: 100,000,000원 (보통주 2,000주, 1주당 ₩50,000)
   - 발기인: 이희성 + [투자자명]
   - 임원: 대표이사 1인, 이사(또는 감사) 1인

2. 공증: 부산지방법원 동부지원 인근 공증사무소 (비용 약 10~15만원)

☑️ 확보: 공증된 정관, 발기인 인감증명서

# STEP 3: 외국인투자신고 + 자본금 입금 (7월 24~30일, 3~7일)

소요 기간: 3~7일

⚠️ 중요: 반드시 외국인투자신고를 먼저 한 후 자본금을 입금해야 합니다. 순서가 바뀌면 과태료 및 세제혜택 상실 위험.

1. 외국인투자신고 (7월 24~25일)
   - 신고처: KOTRA 외국인투자종합상담센터 또는 외환은행 본점
   - 제출: 외국인투자신고서, 투자자 여권 사본, 주소 증명, 사업계획서, 정관 공증본
   - 처리 기간: 통상 1~2일

2. 자본금 계좌 개설 (7월 25~26일): 외환은행 또는 국민은행 '외국인투자 전용 계좌'

3. 자본금 입금 (7월 27~28일)
   - 투자자: 100,000,000원 입금
   - CEO: 비주주 대표이사 — 자본금 납입 없음
   - 은행에서 '주식납입금 보관증명서' 발급

4. 외국인투자기업 등록 (7월 29~30일): KOTRA/은행에서 등록증 발급

☑️ 확보: 외국인투자기업등록증명서, 주식납입금 보관증명서

# STEP 4: 법인설립등기 (7월 31일 ~ 8월 6일, 5~7일)

소요 기간: 5~7일

1. 등기 신청서류 준비 (7월 31일 ~ 8월 1일)
   - 법무사에게 서류 일임 추천 (패키지 50~80만원)
   - 필요 서류: 정관 공증본, 발기인 인감증명서+주민등록등본, 주식납입금 보관증명서, 대표이사 취임승낙서, 이사 취임승낙서, 등기신청서+등록면허세

2. 등기소 접수 (8월 1~3일): 부산지방법원 동부지원 등기과 또는 iros.go.kr 전자등기

3. 등기완료 확인 (8월 6일 전후): 법인등기부등본 발급, 법인 인감카드, 법인 통장 개설

☑️ 확보: 법인등기부등본, 법인인감카드, 법인 통장

# STEP 5: 사업자등록 (8월 7~11일, 3~5일)

소요 기간: 3~5일

1. 사업자등록 신청 (8월 7~8일): 해운대세무서 방문 또는 hometax.go.kr 온라인
   - 필요 서류: 법인등기부등본, 임대차계약서 사본, 정관 사본, 법인인감증명서, 대표이사 신분증

2. 사업자등록증 수령 (8월 11일 전후)
   - 업종: 여행사업 (관광진흥법) / 관광여행사 / 일반과세자

☑️ 확보: 사업자등록증

# STEP 6: 국내외여행업 등록 (8월 12일 ~ 9월 10일, 14~30일)

소요 기간: 2~4주 (구청 및 한국관광공사 심사)

⚠️ 중요: 가장 긴 리드타임. 서류 누락 시 반려 → 재심사 2~4주 추가.

1. 구청 제출 서류 준비 (8월 12~14일)
   - 관광진흥법 시행규칙 제9조 서식: 여행업 등록신청서, 사업계획서, 법인등기부등본, 사업자등록증 사본, 임대차계약서 사본, 자본금 증명, 영업보증보험 가입 증명서, 국외여행 인솔자 자격증 사본, 수수료 5만원

2. 해운대구청 접수 (8월 14~18일): 관광과/문화관광과 방문

3. 심사 기간 (2~4주): 구청 1차 심사 → 필요 시 한국관광공사 기술 검토

4. 등록증 수령 (9월 10일 전후)

☑️ 확보: 국내외여행업 등록증

# STEP 7: 영업보증보험 가입 (8월 12일 ~ 9월 17일, 병행 진행)

소요 기간: SGI 심사 5~7일 (STEP 6과 병행 가능)

국내외여행업 + 기획여행(패키지) 기준 보증금액: 총 230,000,000원
  → 기본 보증: 30,000,000원 (국내외여행업)
  → 기획여행 추가 보증: 200,000,000원
     (관광진흥법 시행규칙 별표3 비고 — 기본보증 외에 추가로 가입)

⚠️ 법령 근거: '국내외여행업 또는 종합여행업을 하는 여행업자 중에서 기획여행을 실시하려는 자는 해당 업종에 따른 보증보험등에 가입하고 유지하는 것 외에 추가로 기획여행에 따른 보증보험등에 가입하여야 한다.'

1. 서울보증보험(SGI) 상담 예약 (8월 12일)
   - 부산지점: 부산광역시 연제구 법원로
   - 필요 서류: 법인등기부등본, 사업자등록증, 사업계획서, 재무제표/자본금 증명, 대표이사 신용정보 동의서

2. 보증보험 청약 (8월 14~15일)
   - 방식 A: 전액 지급보증 (예치금 0원, 연 보험료 0.5~1.5%)
     → 2.3억원 × 1% = 연 약 230만원 (월 약 192,000원)
   - 방식 B: 부분예치 + 지급보증 (심사 통과 어려울 시)
     → 예: 5,000만원 예치 + 1.8억원 지급보증

3. 보증서 발급 (8월 19~22일)

4. 배상책임보험 별도 가입 (월 약 35,000원, 관광진흥법상 의무)

☑️ 확보: 영업보증보험 증권 2건 (기본 + 기획여행 추가), 배상책임보험 증권

# STEP 8: 투자자 D-8 비자 지원 및 후속 조치 (9월 ~ )

소요 기간: 30~60일

9월부터 법인은 정상 영업 가능. 투자자 D-8 비자는 별도 진행.

1. 투자자에게 필요 서류 송부: 외국인투자기업등록증명서, 법인등기부등본(영문), 사업자등록증(영문), 주주명부, 정관, 사업계획서(영문), 사무실 임대차계약서

2. 투자자 → 주한미국대사관에서 D-8-1 비자 신청 (처리 기간: 5~10 영업일)

3. 투자자 입국 → 외국인등록증(ARC) 발급 (입국 후 90일 이내)

4. 추가 등록: 관광협회 가입, 국외여행 인솔자 등록, 여행자보험 상품 계약

※ D-8 비자 유효기간: 2–3 years initially, renewable up to 5 years
※ 영주권(F-5) 경로: KRW 300M (~$200K) investment OR 2+ full-time Korean employees

# 종합 체크리스트

| # | 완료 조건 | 담당 | 기한 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 투자자 주주간 계약서 서명 완료 | CEO+투자자 | 7월 10일 |
| 2 | FBI 범죄증명서 Apostille 완료 | 투자자 | 7월 10일 |
| 3 | 사무실 임대차계약 + 확정일자 | CEO | 7월 20일 |
| 4 | 정관 공증 완료 | CEO | 7월 23일 |
| 5 | 외국인투자신고 접수 완료 | CEO(투자자 위임) | 7월 25일 |
| 6 | 자본금 100,000,000원 전액 입금 | 투자자+CEO | 7월 28일 |
| 7 | 외국인투자기업 등록증 수령 | CEO | 7월 30일 |
| 8 | 법인설립등기 완료 | CEO+법무사 | 8월 6일 |
| 9 | 사업자등록증 수령 | CEO | 8월 11일 |
| 10 | 영업보증보험 증권 발급 (230,000,000원) | CEO | 8월 22일 |
| 11 | 배상책임보험 가입 | CEO | 8월 22일 |
| 12 | 국내외여행업 등록증 수령 | CEO | 9월 10일 |
| 13 | D-8 비자 신청 서류 송부 | CEO | 9월 15일 |
| 14 | 영업 개시 | CEO | 9월 중순 |

---
본 문서는 2026년 6월 기준 정보로 작성되었습니다. 실제 진행 시 법무사 및 세무사와 상담하십시오.