리조네이트 클럽 (Resonate Club)
미국 현지 파트너사 사업계획 및 타임라인

한국→미국 프리미엄 골프 투어 · 현지 벤더 관리 · 공동 운영

작성일: 2026년 6월 11일
대표이사: 이희성 | 브랜드: 결 투어 (Resonate Tour)
웹사이트: resonateclub.com / resonatetour.com

# 1. 사업 개요

리조네이트 클럽 주식회사(Resonate Club Inc.)는 부산 해운대구에 본사를 둔 프리미엄 여행 기획사로, '결 투어(Resonate Tour)' 브랜드로 한국인 대상 미국 프리미엄 골프 투어를 주력으로 운영합니다.

핵심 사업 모델:
• 한국인 고소득 골퍼 대상 → 캘리포니아 프리미엄 골프 투어
• 올인클루시브 패키지 (항공·숙박·골프·식사·교통·트립릴)
• 소규모 프라이빗 그룹 (2~8인) 맞춤형 운영
• 원가 +40% 마크업 투명 가격 정책 (고객에게는 원가 비공개)
• 추후 미국인→한국 인바운드 럭셔리 투어로 확장

파트너사의 역할:
• 미국 현지에 상주하며 모든 현지 벤더(골프장, 호텔, 교통, 식당 등) 관리
• 신규 골프 코스 발굴 및 계약
• 투어 운영 중 현지 상황 대응 (실시간 문제 해결)
• 고객 만족도 관리 및 피드백 수집
• 현지 마케팅 협력 (인스타그램 콘텐츠 등)

# 2. 법인 설립 타임라인 (파트너사 참고용)

| 시기 | 이벤트 | 의미 |
| --- | --- | --- |
| 2026년 7월 17일 | CEO 한국 입국 (F-4 비자) | 법인 설립 시작 |
| 2026년 7월 말 | 외국인투자신고 + 자본금 입금 | 1억원 자본금 확보 |
| 2026년 8월 초 | 법인설립등기 완료 | 리조네이트 클럽 주식회사 공식 출범 |
| 2026년 8월 중순 | 사업자등록 완료 | 세금계산서 발행 가능 |
| 2026년 9월 초 | 국내외여행업 등록 완료 | 여행 상품 판매 가능 |
| 2026년 9월 중순 | 영업보증보험 가입 완료 | 법적 요건 100% 충족, 영업 개시 |
| 2026년 10월 | 첫 투어 팀 출발 (목표) | 실전 운영 시작 |

# 3. 주요 여행 패키지 구성

## 3.1 한국→미국 골프 투어 (주력)

| 패키지명 | 기간 | 라운드 | 판매가 (USD/인) | 주요 코스 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trump Premier | 6박7일 | 4라운드 | $9,752 | Trump National LA, Sandpiper GC, Hidden Valley GC, The Crossings |
| Trump Elite | 5박6일 | 3라운드 | $7,741 | Trump National LA, Sandpiper GC, Hidden Valley GC |

## 3.2 향후 확장: 미국→한국 인바운드

| 패키지명 | 기간 | 판매가 (USD/인) | 주요 콘텐츠 |
| --- | --- | --- | --- |
| Korea Golf Premier | 11박12일 | $27,300 | 나인브릿지·사우스케이프·잭니클라우스GC |
| Korea Discovery | 12박13일 | $27,580 | K컬처 체험 + 골프 + 미쉐린 다이닝 |

## 3.3 VIP 이벤트 (기획 중)

| 이벤트명 | 일정 | 가격 | 특징 |
| --- | --- | --- | --- |
| Moving Day VVIP Invitational | 2026년 6월 3-8일 | $14,400/인 | 8인 한정, 호스트 Aimee Cho |

# 4. 파트너사 세부 역할 및 책임

## 4.1 골프 코스 벤더 관리

• 캘리포니아 내 프리미엄 골프 코스 발굴 및 계약

- 현재 계약/협의 중: Trump National LA, Sandpiper GC, Hidden Valley GC, The Crossings, Alisal River Course

- 신규 발굴 목표: Pebble Beach, Torrey Pines, Pelican Hill 등

• 티타임 확보: 시즌별·요일별 안정적 티타임 블록 계약

• 그린피 협상: 단체 할인(4인+), 리플레이 할인, 시즌 특가 등

• 코스 상태 모니터링: 에어레이션 일정, 잔디 상태, 공사 정보 사전 파악

## 4.2 호텔 벤더 관리

• 5성급 호텔 객실 블록 계약

- 주요 협력 호텔: Beverly Wilshire, Terranea Resort, Waldorf Astoria Beverly Hills

- 시즌별 단가 협상, 조식 포함 여부, 취소/변경 조건

• 고객 등급별 호텔 옵션 다양화 (5성급 + 4성급 대안)

• 체크인/체크아웃 원활한 진행 관리

## 4.3 교통·물류 관리

• 공항 픽업/샌딩 서비스: ICN↔LAX 연계

• 투어 전용 차량: 12인승 프리미엄 밴 + 전담 드라이버

• 코스 간 이동 동선 최적화 (로드매니저 역할)

• 헬리콥터/요트 등 VIP 특별 이동수단 수배

• 골프백 운송 관리 (항공 수하물 + 지상 이동)

## 4.4 식음료·레스토랑 관리

• 미쉐린 레스토랑 예약 및 코스 메뉴 조율

• 한식 옵션이 있는 레스토랑 리스트 유지

• 코스 내 식사(턴하우스/클럽하우스) 사전 주문

• 고객 식이 제한(알러지 등) 대응

• LA 한인타운 식당과의 제휴 (가이드+고객 식사)

## 4.5 현지 가이드 관리

• 한국어·영어 능통 가이드 섭외 및 관리

• 가이드 교육: 코스 정보, 고객 응대 매뉴얼

• 투어별 가이드 배정 및 일정 조율

• 비상 상황 발생 시 의사소통 채널 유지

## 4.6 마케팅·콘텐츠 협력

• 골프 코스 촬영 (프로모션용 사진·영상)

• 인스타그램/유튜브 콘텐츠용 현지 현장 영상 제공

• 시네마틱 트립 릴 촬영 지원

• 현지 골프 이벤트·토너먼트 정보 공유

# 5. 커뮤니케이션 및 업무 체계

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 주요 연락 채널 | 카카오톡(실시간), 이메일(공식 문서), Google Drive(문서 공유) |
| 정기 미팅 | 주 1회 화상 미팅 (Zoom/Google Meet) — 투어 일정 조율, 이슈 점검 |
| 긴급 연락 | 24시간 카카오톡 + 한국·미국 전화 번호 상호 공유 |
| 문서 공유 | Google Drive: 벤더 계약서, 가격표, 투어 일정표, 고객 정보(암호화) |
| 보고 체계 | 월간: 벤더 계약 현황 / 분기: 재무 정산 / 수시: 신규 코스·호텔 제안 |
| 의사 결정 | 일상적 결정: 파트너사 자율 / 3천 달러 이상 지출: CEO 승인 / 전략적 결정: 협의 |

# 6. 재무 구조 및 수익 배분

## 6.1 비용 구조 (투어 1팀 기준, 4인)

| 비용 항목 | 추정 원가 (USD) | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 항공권 (ICN↔LAX 왕복) | $6,000–8,000 | 4인 합계, 이코노미 기준 |
| 골프 그린피 (4라운드) | $5,000–8,000 | 코스 구성에 따라 |
| 호텔 숙박 (6박) | $6,000–12,000 | 5성급, 2객실 |
| 전용 밴 + 드라이버 | $3,000–4,500 | 7일 전일정 |
| 가이드 비용 | $2,000–3,000 | 한국어 가이드 1인 |
| 식사 (전체) | $2,500–4,000 | 레스토랑 + 코스 내 식사 |
| 기타 (트립릴 등) | $500–1,000 | 촬영·편집·기념품 |
| 총 원가 | $25,000–40,500 |  |
| 판매가 (4인) | $35,000–56,700 | 원가+40% 마크업 |
| 마진 (4인) | $10,000–16,200 | 28–40% 마진율 |

## 6.2 수익 배분 모델 (제안)

파트너사에는 다음과 같은 수익 배분 구조를 제안합니다:

1. 기본 운영 수수료: 투어당 순이익의 20~30%
   - 골프장·호텔·교통·식당 벤더 관리 보상
   - 실제 투어 진행 모니터링 및 문제 해결

2. 신규 벤더 발굴 인센티브: 첫 계약 성사 시 원가 절감액의 30%
   - 기존 벤더 대비 낮은 가격이나 더 좋은 조건 확보 시

3. 시즌 성과 보너스: 연간 목표 초과 달성 시
   - 연 12팀 초과 시 팀당 추가 보너스

4. 인바운드(미국→한국) 확장 시: 인바운드 전담 파트너십 재계약
   - 현지 미국인 대상 마케팅 + 모집 대행 수수료 추가

※ 구체적인 비율과 조건은 상호 협의하여 결정합니다.

# 7. 연간 운영 목표 (2026년 9월 ~ 2027년 8월)

| 구분 | Year 1 목표 | 월 평균 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 투어 팀 수 | 12~18팀 | 1~1.5팀/월 | 보수적 시나리오 |
| 팀당 평균 인원 | 4명 | — | 소규모 프라이빗 |
| 연간 매출 | 약 6억~9억원 | — | $440K~$660K |
| 연간 순이익 | 약 1.5억~2.5억원 | — | 마진율 25~35% |
| 신규 코스 계약 | 3~5곳 | — | 캘리포니아 중심 |
| 신규 호텔 계약 | 2~3곳 | — | 5성급 위주 |
| SNS 팔로워 | 5,000+ | — | 인스타그램 + 유튜브 |
| 고객 만족도 | 4.8/5.0 | — | 리뷰 평점 목표 |

# 8. 파트너사 즉시 준비 사항 (2026년 7월~8월)

1. 사업자 등록 (미국)
   - Sole Proprietorship 또는 LLC 설립
   - 파트너사 명의의 계약 체결 및 대금 수취 가능하도록

2. 벤더 사전 접촉
   - 기존 관계 활용하여 2026년 하반기 티타임·객실 사전 확보
   - Trump National LA: 가을 시즌 티타임 블록 논의
   - 호텔: 9~11월 객실 블록 계약 추진

3. 현장 답사
   - 주요 코스 재방문 → 사진·영상 콘텐츠 확보
   - 호텔 객실·레스토랑 실사
   - 코스 간 이동 시간 실측

4. 비상 매뉴얼 작성
   - 고객 부상/질병 시 병원 리스트
   - 항공편 지연/결항 대응 절차
   - 천재지변 대응 플랜

5. 첫 투어 리허설
   - 9월 말~10월 초 첫 투어 전 코스·호텔·식당 최종 확인
   - CEO와 합동 리허설 진행

# 9. 맺음말

리조네이트 클럽은 단순한 여행사가 아닌, '한국과 미국을 잇는 프리미엄 경험 설계사'입니다.

파트너사는 미국 현지에서 이 비전을 실현하는 핵심 축입니다. 한국 본사가 상품 기획·마케팅·고객 관리를 담당하는 동안, 파트너사는 최고의 현지 경험을 제공할 수 있도록 모든 인프라를 관리합니다.

이 파트너십이 성공하기 위한 핵심 요소:
• 투명한 커뮤니케이션 — 문제는 숨기지 않고 즉시 공유
• 고객 중심 사고 — '고객에게 잊지 못할 경험을'이라는 공동 미션
• 지속적 개선 — 매 투어 후 피드백 반영하여 업그레이드
• 상호 신뢰 — 정직한 정산, 공정한 수익 배분

함께 만들어갈 이 여정에 대한 기대와 확신을 담아, 본 계획서를 제안합니다.

대표이사 이희성 드림
resonatetour.com / resonateclub.com